## Sprint Backlog
US | Field/Screen | level | BE | FE | Sprint | From-To | Business Rules | Note
1 | Project Setup + API Contract | medium | An | Phú | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • contracts/openapi.yaml là chân lý API duy nhất (AD-2): đóng băng đầu sprint, muốn đổi thì PR vào contract trước. • Lỗi + list theo envelope chung (AD-8): lỗi = machine code + message + field errors; list = {items, page, pageSize, total}, mặc định 25 rows. | Monorepo theo Architecture Spine: backend/ Spring Boot 4.1.1 (Java 21), frontend/ Vite + React 19.3, contracts/openapi.yaml. • Vite proxy /api → Boot :8080; FE phát triển chống MSW sinh từ contract. • Cấm controller gọi thẳng repository — business logic nằm ở service (AD-3).
2 | DB Schema — Flyway V1 (model V3) | complex | Phúc | — | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Tiền = DECIMAL(15,0) — cấm float/double (AD-7). • Thời gian lưu UTC. • ActivityLog append-only: chỉ INSERT, không UPDATE/DELETE. | Flyway V1 = toàn bộ 22 entity theo model V3 (AD-6): • Gộp RENTALS vào RESERVATIONS (status PENDING_PAYMENT/RESERVED/CHECKED_IN/CHECKOUT_REQUESTED/CLOSED/EXPIRED + AccessCode). • Tách CONTRACT_ADDENDUMS (AWAITING_SIGNATURE/SIGNED/EXPIRED/VOIDED); CONTRACTS 1-1 RESERVATIONS (6 trạng thái + Superseded). • POLICY_RULES.RuleType thêm TURNOVER_BUFFER/DISCOUNT/WAIVER_CAP; ActivityLogs.Reason NULL-able (NOT NULL chỉ cho status-change/charge). • Cấm DDL tay, cấm hbm2ddl auto. • US thuần BE, không có màn hình FE.
3 | Seed demo data | medium | Huy | — | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Seed đủ dữ liệu lịch sử để chạy dashboard + 6 UJ end-to-end. | Nội dung seed: 5 role (kèm System Administrator); users demo Lan/Minh/Hằng/Tuấn/Nam; facility Tân Bình Depot + zones + units (S-3, M-2, M-5…); Rental Policy v3 (giá theo unit type, phụ thu + trần, Deposit 10%, Turnover Buffer ngày); reservations/payments lịch sử với mã chuẩn BK-1042, RT-0871, SR-0032, CT-1042, CT-1042-A1. • US thuần BE, không có màn hình FE.
4 | Login + Adaptive Shell 5 role | complex | An | Phú | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • FR-1: JWT Bearer, role trong claim, TTL 24h, không refresh token. • Landing theo role: Customer → Browse Units; Staff → Task Board; Facility Manager → Facility Overview; Business Ops → Business Overview; SysAdmin → User Management. • Đăng nhập sai → message chung, không tiết lộ field nào sai; truy cập URL chéo role → 403. • Permission matrix enforce server-side ở từng endpoint (AD-5). • Mỗi lần đăng nhập (thành/bại) ghi ActivityLog LOGIN/LOGIN_FAILED (FR-38). | BCrypt hash mật khẩu at rest. • FE: menu + role chip theo role; avatar menu (profile, logout).
5 | Register + Forgot password | simple | Huy | Tuấn Anh | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • FR-2: form công khai chỉ tạo CUSTOMER — không có trường chọn role. • Email trùng chặn inline; thành công tự đăng nhập → Browse Units. • FR-3 (P2): quên mật khẩu trả lời generic "If an account exists…", không gửi email thật. | FE: modal quên mật khẩu đặt trên màn Login.
6 | Browse Units + availability chính xác | complex | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • FR-4: filter loại / kích thước / ngày bắt đầu / thời hạn; sort mặc định giá thấp → cao. • Chỉ re-query khi bấm Search (không per keystroke). • Availability = Reservation + Turnover Buffer tính tại thời điểm query (AD-4) — FE hiển thị nguyên văn, không tính lại. • Unit Rented/Maintenance/Retired không xuất hiện. • Card buffer "Available {date} · cleaning buffer" vẫn đặt được với ngày đó. | FE: lưới card + chip "N units available · live"; filter active persist trong phiên, echo thành chip removable ở empty state.
7 | Unit Detail + bảng giá minh bạch | medium | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • FR-6: bảng giá = rent × duration + từng dòng phụ thu từ Rental Policy active + Deposit đánh dấu refundable. • Mọi dòng tiền khớp tuyệt đối Booking Summary và Payment Modal. • Tiền VND full precision, format 1.150.000 ₫, tabular numerals (NFR-1). | FE: spec đầy đủ (kích thước, tầng, access, an ninh).
8 | Payment Modal + mock gateway | complex | An | Phú | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • FR-8/9: một modal dùng chung 4 touchpoint (Deposit, 100% rent, Extension fee, Extra fee). • 3 phương thức: Card (validation inline) / MoMo (phone + OTP) / VNPay QR (QR + đếm ngược ~5 phút). • Processing ~1.5–2s: modal không đóng/điều hướng được. • Fail = "No money was taken" + Retry + Switch method, KHÔNG đổi trạng thái gì anywhere; QR hết hạn → về method select; sau 2 fail gợi ý đổi phương thức. • Payment thành công sinh đúng 1 receipt xem vĩnh viễn. | BE: interface PaymentGateway + MockPaymentGateway deterministic sau interface (AD-9) — FE không bao giờ tự quyết kết quả payment.
9 | Booking Summary + Reserve re-check | complex | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • FR-5/7: khách duyệt lại toàn bộ dòng sẽ bị truy đòi trước khi trả cọc — không có dòng tiền nào xuất hiện ở payment mà vắng ở đây. • Bấm Reserve → hệ thống re-check availability: unit bị chiếm giữa chừng → quay về lưới + toast gợi ý unit tương tự; không bao giờ booking trên ngày invalid. • Reserve sinh Reservation PENDING_PAYMENT; cọc thành công → RESERVED (unit bị giữ từ đây). • Contract được auto-draft từ đúng các điều kiện đã duyệt và ký tại check-in. | —
10 | Reservation lifecycle + EXPIRED no-show | complex | An | — | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • FR-36: hết ngày nhận kho mà chưa check-in → EXPIRED: mất cọc (receipt "Deposit forfeited — no-show"), Unit → Available, Contract Draft/Printed → Closed, ghi Activity Log + notification khách. • EXPIRED tính on-read idempotent (AD-4) — API luôn trả state đã suy diễn xong, FE không tự suy từ ngày. • Không có cancel trong v1 (PRD §6). | US thuần BE, không có màn hình FE.
11 | Contract auto-draft | complex | Phúc | — | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • FR-10: sinh Contract Draft ngay khi Deposit thành công; mã CT-xxxx; khóa phiên bản Rental Policy. • Contract read-only ở mọi nơi — không UI nào cho phép sửa, không ai soạn contract tay. • Sửa bản Draft = re-draft: bản cũ chuyển Superseded, vẫn đọc được trong chuỗi (FR-13). | US thuần BE, không có màn hình FE.
12 | My Rentals + Check-in Pass | medium | Huy | Phú | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • FR-35: My Rentals = Reservations + Rentals + History dạng card + status badge + nút action kế tiếp. • Là pointer surface: mọi con số/trạng thái khớp nguồn, không tự tính lại. • Check-in Pass: mã BK- hiển thị lớn (mono) để staff validate tại quầy + hướng dẫn plain-English (mang ID ký hợp đồng, trả 100% tiền thuê tại quầy). • Empty state có đúng 1 CTA trỏ flow đổ dữ liệu (NFR-8). | —
13 | Rental Detail + contract chain | complex | Huy | Phú | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • FR-9/13/35: một rental = unit, dates, payment history + receipts vĩnh viễn, deposit status (held/settled). • Contract chain: contract gốc + addenda (mã CT-, badge trạng thái, ảnh bản ký); bản Signed xem mãi; Superseded vẫn đọc được; addendum chưa ký có amber banner nêu deadline tại quầy. • Là anchor của mọi action: Check-in, Extend, Checkout Request, New Support — không flow nào bắt đầu từ system menu. | —
14 | Task Board — kanban 5 loại card | complex | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • FR-21: cột To do / In progress / Done; 5 loại card Check-in / Checkout / Cleaning / Support / Contract-signature; tab lọc theo loại; số lượng từng cột ở header; card Done render muted. • Card sinh theo ca trực (route theo Unit + shift). • Kéo thả HOẶC keyboard Move — drag không phải con đường duy nhất (NFR-2). | FE: 3px left bar màu theo loại card.
15 | Check-in Task — ritual hợp đồng | complex | An | Tuấn Anh | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • FR-11/14/15: nhập/mã reservation → validate tồn tại + Deposit đã trả; không hợp lệ chặn kèm lý do cụ thể (chưa cọc không check-in được). • Thu 100% rent qua Payment Modal — Deposit và rent full là 2 giá trị tách bạch. • Contract ritual: preview read-only → Print → chụp ảnh bản ký → Attach (ghi CONTRACT_SIGNED vào Activity Log); nút trao Access Code VÔ HIỆU đến khi có ảnh bản ký. • Hoàn tất → Rental CHECKED_IN, Unit RENTED, task Done. | —
16 | Snap-back chống Done ảo | medium | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • FR-22: kéo Check-in/Checkout/Contract-signature vào Done khi thiếu closing step (payment/settlement/ảnh bản ký) → card bật lại + toast nêu đúng bước thiếu. • Không có task Done mà nghiệp vụ chưa khép — enforce phía service (AD-4), FE hiển thị kết quả. | —
17 | Toast + Bell + Notification feed | medium | Huy | Phú | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • FR-33/34: toast tức thời ~4s, hover pause, ≤1 action link. • Bell badge đếm unread; Notification Center feed theo role (khách: booking/payment/support; staff: task assignment; manager: escalation + status writes), unread trước, deep link tới đối tượng, mark-all-read, unread persist giữa phiên. • Sự kiện tiền phát CẢ toast lẫn bell. • Không email — không bao giờ. | —
18 | Extension + conflict boundary | complex | An | Phú | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • FR-16: khách chọn ngày checkout mới → hệ thống kiểm Reservation kế tiếp; vùng xung đột đánh dấu trên picker; submit bị chặn kèm biên rõ ("Latest new checkout: Oct 18"). • Chỉ mở TRƯỚC EndDate — qua EndDate giữ CHECKED_IN, mỗi ngày trễ tính phụ thu LATE_FEE tại Settlement (không có trạng thái OVERDUE). • Phí gia hạn = tiền thuê kỳ thêm theo Rental Policy active (không dùng công thức cọc mới − cọc cũ); Deposit giữ nguyên booking gốc. • Thanh toán thành công → EndDate flip NGAY + sinh Addendum (FR-12). | —
19 | Addendum giấy + Contract-signature card | complex | An | Phú | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • FR-12: sinh Addendum CT-…-A1 sau khi trả phí gia hạn; deadline ký tại quầy 7 ngày. • Amber banner trên Rental Detail + card Contract-signature trên Task Board + bell reminder hai bên. • AWAITING_SIGNATURE đến khi staff đính kèm ảnh bản ký (nút hoàn tất vô hiệu đến khi capture tile có ảnh) → Signed, ảnh vào chuỗi. • Quá hạn → reminder tăng cường, KHÔNG thu hồi ngày. • Addendum không hold Unit; bị Voided (soạn nhầm / trả sớm) → soạn lại = bản ghi mới cùng Extension. | —
20 | Checkout Request | medium | Huy | Phú | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • FR-17: khách gửi yêu cầu trả kho từ Rental Detail kèm giải thích logic tất toán (hoàn / trừ / thu thêm). • Submit → CHECKOUT_REQUESTED + Checkout Task sinh trên board. • Request mới đè request cũ (cũ tự hủy); request DONE khi settlement hoàn tất. • Ngày xin trả bị chặn trên biên Reservation kế tiếp (như Extension). | —
21 | Checkout Task — climax tất toán | complex | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • FR-18: nhận Unit + key (checklist) → Inspection từng hạng mục (access card, padlock, cleanliness, structure — kết quả OK/MINOR/MAJOR) → khai Settlement Charge. • Số tiền + reason BẮT BUỘC khi damage. • Settlement preview: Deposit − charges = refund; charges vượt Deposit → khách trả phần chênh qua Payment Modal touchpoint Extra fee. • KHÔNG đóng được khi có charge thiếu reason hoặc phần chênh chưa trả. • Settlement receipt hiển thị hai bên vĩnh viễn ("Refund 63.500 ₫ after damage fee 40.000 ₫"). • Confirm đóng Rental → Unit → Preparing + Cleaning Task sinh ra. | —
22 | Cleaning + Turnover buffer | medium | Huy | Tuấn Anh | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • FR-19: hoàn tất Cleaning Task ngay trên card (không màn riêng). • Hệ thống kiểm tra Turnover Buffer trước khi chuyển Unit → Available (hoặc Reserved nếu có Reservation kế). • Buffer chưa đủ ngày → Unit giữ Preparing, card KHÔNG hoàn tất được. | —
23 | Support Ticket — tạo, route, resolve/escalate | complex | Phúc | Phú | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • FR-23/24/35: khách tạo ticket (Unit + incident type LOST_ACCESS/DEVICE_ISSUE/SECURITY/CLEANLINESS/OTHER + mô tả) — không Unit hợp lệ không gửi được. • Hệ thống route tới Staff trực ca theo Unit + shift. • Staff Resolve kèm note (khách nhận kết quả plain words) hoặc Escalate KÈM NOTE BẮT BUỘC (không note → nút vô hiệu) → ticket vào Escalation Inbox của Facility Manager. • Support List phía khách: danh sách + detail drawer nơi đọc resolution. | —
24 | Severity Decision + Relocation | complex | An | Tuấn Anh | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • FR-25: Manager đánh dấu severe → Unit chuyển Maintenance. • Relocation = ĐỔI UNIT TRÊN RENTAL HIỆN TẠI (giữ mã RT-/Contract/Deposit, access code cấp mới, ActivityLog RELOCATION — không sinh Rental mới) + tasks bảo trì/dọn về kanban + khách nhận notification từng bước. • Không severe → ticket về lại hàng staff kèm hướng dẫn. • Sau mọi Severity Decision ticket quay IN_PROGRESS, chỉ Resolved khi staff hoàn tất + note. • Ticket Resolved hiển thị trọn arc (sự cố → escalation → quyết định → bảo trì → di dời) trong một drawer. | —
25 | Unit Management + edit drawer + guards | complex | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • FR-26/20: drawer thao tác: sửa specs, Merge, Retire, set Maintenance, Fix status (reason BẮT BUỘC). • Merge guard: không Rental/Reservation active hai bên + confirm "cannot be undone". • Mọi chuyển trạng thái Unit qua guard + confirm — không silent status write; Merge/retire bị chặn → blocker nêu tên + link. • Kết thúc Maintenance luôn qua Preparing + Cleaning Task theo buffer. • Mọi write → Activity Log. | Bảng hiển thị: code mono, size, type, zone/floor, status badge, link rental/reservation active, last activity.
26 | Staff & Shifts + conflict detection | medium | Huy | Tuấn Anh | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • FR-27: phân công staff × Zone × ca (MORNING/AFTERNOON/EVENING) × ngày. • Conflict bị từ chối TRƯỚC KHI SAVE kèm collision cụ thể ("Minh is already on Morning, Zone B, Oct 12"). • Không lưu được phân công trùng người-ca-ngày. | FE: lưới lịch tuần; slot xung đột highlight.
27 | Activity Log viewer | simple | Huy | Phú | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • FR-28: audit trail append-only: timestamp, actor, entity, action, from → to, reason (nơi bắt buộc); lọc theo entity type. • Read-only — không có UI xóa/sửa log (NFR-6: append-only ở tầng dữ liệu, chỉ INSERT). | —
28 | User Management — SYS-01 | medium | An | Phú | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • FR-37: tạo tài khoản cho mọi role với mật khẩu tạm; đổi role kèm Activity Log. • Activate/deactivate/lock theo users.Status (0/1/2); KHÔNG delete — user chỉ đổi trạng thái; reset password = cấp mật khẩu tạm mới. • Email trùng chặn inline; khoá chính mình bị chặn. • Đăng nhập bằng tài khoản deactivate/lock → message chung không tiết lộ lý do. | Bảng hiển thị: họ tên, email, phone, role, status, last login.
29 | Login & Activity History — SYS-02 + Permission matrix | simple | Huy | Phú | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • FR-38/39: xem event LOGIN/LOGIN_FAILED; filter theo user / thời gian / kết quả; mỗi dòng có actor, thời điểm, kết quả. • Permission matrix Role × Permission (menu, hành động, phạm vi facility) hiển thị read-only đúng như server enforce — không chỉnh runtime. • Pointer surface — hiển thị đúng nguồn, không tự tính lại. | —
30 | Policy Management — validate trước khi lưu | complex | Phúc | Phú | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • FR-29/30: sửa inline bảng rule (base rent theo Unit Type, phụ thu + trần, Deposit %, Turnover Buffer ngày — RuleType TURNOVER_BUFFER). • Save chạy validation đầy đủ: giá trị vi phạm cắm cờ + banner nêu đúng luật vi phạm ("15% exceeds the 10% cap in Rental Policy v3") — policy xấu KHÔNG BAO GIỜ persist. • Save thành công đóng dấu version + effective date; đổi buffer/deposit chỉ ảnh hưởng tính toán từ phiên bản effective. • Block server hiển thị banner đầu form, không phải toast (NFR-8). | —
31 | Business Overview + Reports + KPI drill-down | complex | An | Tuấn Anh | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • FR-31: KPI revenue / deposits held / surcharges / utilization + charts. • Reports: tab Revenue/Deposits/Surcharges/Occupancy + preset kỳ (this month, last month, quarter) + custom range + Export CSV (P2). • Deposits held KHÔNG tự động tính là revenue. • Mọi KPI bấm xuyên xuống bảng dữ liệu lọc đúng slice — không có số liệu nào không với tới được rows. | —
32 | Facility Overview + drill-down | medium | Huy | Tuấn Anh | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • FR-32: occupancy / revenue mix / unit-status KPI + charts + bảng nền theo cùng hợp đồng dashboard (KPI row → chart → table). • Drill-down: KPI occupancy 87% → click → Unit Management lọc Rented. | —
33 | E2E Demo 6 UJ + deploy + hardening | complex | Cả nhóm | Cả nhóm | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • SM-1/2: chạy trọn 6 UJ end-to-end trên môi trường demo với seed chuẩn, không đứt gãy. • Test phá các bước "ép": checkout charge thiếu reason, policy xấu lưu, card Done thiếu bước bật lại, access code cấp khi thiếu ảnh ký. • Rà NFR: VND full precision + microcopy 3 phần (chuyện gì, hệ quả tiền/trạng thái, 1 bước kế) + a11y floor (label, focus, keyboard, status không chỉ màu). • P2 đã cắt: Operations Monitor, notification day-grouping, Discount (FR-40), Waiver (FR-41) — cắt không phá flow. | Chốt môi trường deploy (OQ-2: jar nhúng static/ vs docker-compose). • Cả nhóm cùng thực hiện.