## Sprint Backlog
US | Field/Screen | level | BE | FE | Sprint | From-To | Business Rules | Note
1 | Project Setup + API Contract | medium | An | Phú | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | Dựng khung dự án (monorepo BE + FE) và chốt hợp đồng API: mọi API lấy từ openapi.yaml, muốn đổi phải sửa contract trước. Thống nhất chuẩn lỗi + phân trang. | AD-2/3/8 · Spring Boot 4.1.1 (Java 21) + Vite React 19.3
2 | DB Schema — Flyway V1 (model V3) | complex | Phúc | — | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | Tạo toàn bộ CSDL (22 bảng) theo model V3 bằng Flyway. Tiền lưu DECIMAL cấm float; nhật ký chỉ ghi thêm, không sửa/xóa. | AD-6/7 · Flyway V1 · Thuần BE
3 | Seed demo data | medium | Huy | — | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | Sinh dữ liệu demo: 5 quyền, user mẫu, kho Tân Bình + unit, bảng giá v3, dữ liệu lịch sử đủ chạy dashboard và demo 6 hành trình. | Mã demo chuẩn: BK-1042, RT-0871, SR-0032, CT-1042, CT-1042-A1 · Thuần BE
4 | Login + Adaptive Shell 5 role | complex | An | Phú | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | Đăng nhập JWT: mỗi vai trò vào trang chủ riêng, sai thông tin báo lỗi chung, vào vùng khác vai trò bị 403. Phân quyền chặn ở server; ghi log mọi lần đăng nhập. | FR-1, FR-38 · AD-5
5 | Register + Forgot password | simple | Huy | Tuấn Anh | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | Đăng ký công khai chỉ tạo Customer, email trùng báo ngay. Quên mật khẩu trả lời chung chung, chưa gửi email thật. | FR-2, FR-3 (P2)
6 | Browse Units + availability chính xác | complex | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | Danh sách unit dạng card: lọc loại/kích thước/ngày, sort theo giá. Còn trống tính trên server (đặt chỗ + buffer dọn); unit không cho thuê không hiện. | FR-4 · AD-4
7 | Unit Detail + bảng giá minh bạch | medium | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | Trang chi tiết unit + bảng giá minh bạch: tiền thuê, từng phụ thu, cọc ghi rõ hoàn lại. Số tiền khớp mọi màn sau; format tiền VND chuẩn. | FR-6 · NFR-1
8 | Payment Modal + mock gateway | complex | An | Phú | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | Một modal thanh toán dùng chung: Card / MoMo / VNPay QR. Đang xử lý không đóng được; lỗi đồng nghĩa chưa trừ tiền, được thử lại hoặc đổi cách; thành công có receipt vĩnh viễn. | FR-8/9 · AD-9 (gateway interface + mock)
9 | Booking Summary + Reserve re-check | complex | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | Trước khi trả cọc khách duyệt lại toàn bộ dòng tiền. Bấm Reserve hệ thống kiểm lại unit còn trống — bị giành thì quay về lưới kèm gợi ý; cọc xong unit được giữ. | FR-5/7
10 | Reservation lifecycle + EXPIRED no-show | complex | An | — | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | Quá hạn nhận kho mà không check-in → Reservation hết hạn: mất cọc, unit mở lại, đóng contract draft, báo khách. Hết hạn tính trên server. | FR-36 · AD-4 · Thuần BE
11 | Contract auto-draft | complex | Phúc | — | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | Cọc thành công → tự động sinh hợp đồng draft, khóa phiên bản giá. Hợp đồng chỉ đọc; sai thì soạn lại, bản cũ vẫn xem được. | FR-10/13 · Thuần BE
12 | My Rentals + Check-in Pass | medium | Huy | Phú | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | Khách xem danh sách đặt chỗ/thuê của mình + mã check-in BK- đưa staff kiểm tại quầy kèm hướng dẫn. Số liệu lấy từ nguồn, không tự tính. | FR-35 · NFR-8
13 | Rental Detail + contract chain | complex | Huy | Phú | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | Trang chi tiết một lần thuê: unit, ngày, lịch sử thanh toán, cọc, chuỗi hợp đồng + phụ lục. Mọi thao tác (check-in, gia hạn, trả kho, hỗ trợ) bắt đầu từ đây. | FR-9/13/35
14 | Task Board — kanban 5 loại card | complex | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | Kanban cho staff: To do / In progress / Done với 5 loại thẻ (check-in, checkout, dọn, hỗ trợ, ký hợp đồng); di chuyển bằng kéo thả hoặc phím. | FR-21 · NFR-2
15 | Check-in Task — ritual hợp đồng | complex | An | Tuấn Anh | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | Check-in tại quầy: xác nhận reservation đã cọc → thu 100% tiền thuê → in hợp đồng, chụp ảnh bản ký → mới được trao access code. | FR-11/14/15
16 | Snap-back chống Done ảo | medium | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | Kéo thẻ sang Done khi chưa xong bước chốt (thanh toán, ảnh ký...) → thẻ bật lại và báo thiếu bước nào. Không có Done ảo. | FR-22 · AD-4
17 | Toast + Bell + Notification feed | medium | Huy | Phú | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | Thông báo: toast ngắn ~4s + chuông có badge số chưa đọc; feed theo vai trò, bấm vào tới thẳng đối tượng. Không gửi email. | FR-33/34
18 | Extension + conflict boundary | complex | An | Phú | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | Gia hạn: khách chọn ngày trả mới, chặn nếu đụng đặt chỗ kế tiếp (báo rõ ngày giới hạn). Phí = tiền thuê kỳ thêm theo giá đang hiệu lực; trả xong cập nhật ngày + sinh phụ lục. | FR-16/12 · Trễ không có trạng thái OVERDUE — tính LATE_FEE lúc tất toán
19 | Addendum giấy + Contract-signature card | complex | An | Phú | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | Phụ lục gia hạn CT-…-A1: hẹn ký tại quầy 7 ngày, nhắc cả 2 bên; ký xong ảnh vào hồ sơ. Quá hạn chỉ nhắc mạnh hơn, không thu hồi ngày. | FR-12
20 | Checkout Request | medium | Huy | Phú | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | Khách xin trả kho ngay trên trang rental → sinh thẻ Checkout cho staff; request mới thay request cũ. | FR-17
21 | Checkout Task — climax tất toán | complex | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | Staff nhận unit: checklist, kiểm tra hạng mục, kê khai phụ phí kèm lý do bắt buộc → tất toán (hoàn cọc hoặc thu thêm) → đóng rental, sinh thẻ dọn. | FR-18
22 | Cleaning + Turnover buffer | medium | Huy | Tuấn Anh | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | Hoàn tất dọn ngay trên thẻ; unit chỉ mở cho thuê khi đủ ngày buffer theo policy. | FR-19
23 | Support Ticket — tạo, route, resolve/escalate | complex | Phúc | Phú | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | Khách gửi ticket gắn với unit; hệ thống chuyển cho staff trực ca. Staff xử lý kèm ghi chú hoặc chuyển lên quản lý (escalate phải có ghi chú). | FR-23/24
24 | Severity Decision + Relocation | complex | An | Tuấn Anh | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | Quản lý đánh giá ticket: nghiêm trọng → unit chuyển bảo trì + chuyển khách sang unit khác ngay trên rental hiện tại (giữ hợp đồng, cọc); nhẹ → trả về staff. | FR-25
25 | Unit Management + edit drawer + guards | complex | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | Quản lý unit: sửa thông tin, gộp, cho nghỉ, bảo trì — đều có xác nhận và chặn khi unit còn được giữ/thuê; mọi thao tác ghi log. | FR-26/20
26 | Staff & Shifts + conflict detection | medium | Huy | Tuấn Anh | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | Phân công staff theo khu vực × ca × ngày trên lịch tuần; trùng người-ca-ngày bị chặn trước khi lưu, báo cụ thể. | FR-27
27 | Activity Log viewer | simple | Huy | Phú | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | Xem nhật ký hệ thống (ai làm gì, khi nào, vì sao) chỉ đọc, lọc theo đối tượng; không xóa/sửa được. | FR-28 · NFR-6
28 | User Management — SYS-01 | medium | An | Phú | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | SysAdmin quản lý user: tạo tài khoản mọi vai trò, đổi vai trò, khóa/mở, reset mật khẩu. Không xóa user — chỉ đổi trạng thái; không tự khóa chính mình. | FR-37
29 | Login & Activity History — SYS-02 + Permission matrix | simple | Huy | Phú | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | Xem lịch sử đăng nhập (thành/bại) + bảng quyền vai trò × chức năng đúng như server đang chặn, chỉ đọc. | FR-38/39
30 | Policy Management — validate trước khi lưu | complex | Phúc | Phú | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | Sửa bảng giá quy định (giá cơ bản, phụ thu, % cọc, buffer ngày). Lưu luôn chạy validation — policy sai không bao giờ lưu được; lưu xong đóng dấu phiên bản + ngày hiệu lực. | FR-29/30 · NFR-8
31 | Business Overview + Reports + KPI drill-down | complex | An | Tuấn Anh | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | Dashboard kinh doanh: KPI doanh thu / cọc đang giữ / phụ thu / công suất + báo cáo theo kỳ, export CSV; bấm KPI xuyên xuống bảng chi tiết. | FR-31
32 | Facility Overview + drill-down | medium | Huy | Tuấn Anh | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | Dashboard vận hành: công suất, cơ cấu doanh thu, trạng thái unit; drill-down (VD occupancy 87% → danh sách unit đang thuê). | FR-32
33 | E2E Demo 6 UJ + deploy + hardening | complex | Cả nhóm | Cả nhóm | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | Chạy demo trọn 6 hành trình + test các ca bị ép (thiếu lý do charge, policy xấu, Done ảo...) + chốt môi trường deploy + rà NFR. | SM-1/2 · P2 đã cắt: Discount (FR-40), Waiver (FR-41), Operations Monitor