## Sprint Backlog
US | Field/Screen | level | BE | FE | Sprint | From-To | Business Rules | Note | Mô tả
1 | Project Setup + API Contract | medium | An | Phú | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • openapi.yaml là nguồn tra cứu duy nhất của API — muốn đổi API phải sửa contract trước khi code. | AD-2/3/8 · Spring Boot 4.1.1 (Java 21) + Vite React 19.3 | Dựng khung dự án (monorepo BE + FE) và chốt hợp đồng API: mọi API lấy từ openapi.yaml, muốn đổi phải sửa contract trước. Thống nhất chuẩn lỗi + phân trang.
2 | DB Schema — Flyway V1 (model V3) | complex | Phúc | — | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Tiền tệ lưu DECIMAL(15,0) — cấm float/double. • Mọi mốc thời gian lưu UTC hcm/asia. • ActivityLog chỉ được INSERT — không UPDATE, không DELETE. • Thay đổi schema chỉ qua migration Flyway — cấm DDL tay và hbm2ddl auto. | AD-6/7 · Flyway V1 · Thuần BE | Tạo toàn bộ CSDL (22 bảng) theo model V3 bằng Flyway. Tiền lưu DECIMAL cấm float; nhật ký chỉ ghi thêm, không sửa/xóa.
3 | Seed demo data | medium | Huy | — | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Seed phải đủ 5 role (kèm System Administrator) và user demo cho từng role. • Seed phải đủ dữ liệu lịch sử để dashboard và 6 UJ chạy trọn không đứt gãy. | Mã demo chuẩn: BK-1042, RT-0871, SR-0032, CT-1042, CT-1042-A1 · Thuần BE | Sinh dữ liệu demo: 5 quyền, user mẫu, kho Tân Bình + unit, bảng giá v3, dữ liệu lịch sử đủ chạy dashboard và demo 6 hành trình.
4 | Login + Adaptive Shell 5 role | complex | An | Phú | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Phiên đăng nhập hiệu lực 24h (JWT) — không cấp refresh token. • Mỗi vai trò vào đúng trang chủ riêng; truy cập URL của vai trò khác → 403. • Đăng nhập sai chỉ trả message chung — không tiết lộ field nào sai. • Quyền truy cập kiểm tra ở server theo permission matrix, áp cho mọi endpoint. • Mọi lần đăng nhập (thành/bại) phải ghi ActivityLog. • Mật khẩu chỉ lưu dạng BCrypt hash. | FR-1, FR-38 · AD-5 | Đăng nhập JWT: mỗi vai trò vào trang chủ riêng, sai thông tin báo lỗi chung, vào vùng khác vai trò bị 403. Phân quyền chặn ở server; ghi log mọi lần đăng nhập.
5 | Register + Forgot password | simple | Huy | Tuấn Anh | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Form đăng ký công khai chỉ tạo CUSTOMER — không có trường chọn role. • Email đã tồn tại → chặn, báo inline ngay tại form. • Quên mật khẩu luôn trả phản hồi giống nhau dù email có tồn tại hay không. | FR-2, FR-3 (P2) | Đăng ký công khai chỉ tạo Customer, email trùng báo ngay. Quên mật khẩu trả lời chung chung, chưa gửi email thật.
6 | Browse Units + availability chính xác | complex | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Unit Rented/Maintenance/Retired không xuất hiện trong kết quả. • tgian thuê được là không dính tgian thuê và ko dính tgian đệm, tính tại thời điểm query trên server • Sắp xếp mặc định: giá thấp → cao. | FR-4 · AD-4 | Danh sách unit dạng card: lọc loại/kích thước/ngày, sort theo giá. Còn trống tính trên server (đặt chỗ + buffer dọn); unit không cho thuê không hiện.
7 | Unit Detail + bảng giá minh bạch | medium | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Bảng giá phải đủ: rent × duration + từng dòng phụ thu theo Rental Policy đang hiệu lực. • tiền cọc hiển thị kèm nhãn refundable (hoàn lại). • Tiền hiển thị VND đầy đủ (1.150.000 ₫). | FR-6 · NFR-1 | Trang chi tiết unit + bảng giá minh bạch: tiền thuê, từng phụ thu, cọc ghi rõ hoàn lại. Số tiền khớp mọi màn sau; format tiền VND chuẩn.
8 | Payment Modal + mock gateway | complex | An | Phú | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Một modal dùng chung cho 4 điểm thanh toán: Deposit, 100% rent, Extension fee, Extra fee. • Hỗ trợ 3 phương thức: Card / MoMo (OTP) / VNPay QR (hết hạn sau ~5 phút). • Đang xử lý không được đóng modal hay điều hướng rời trang. • Thất bại = chưa trừ tiền, KHÔNG thay đổi trạng thái nào — khách được Retry hoặc đổi phương thức. • Mỗi payment thành công sinh đúng 1 hoá đơn, xem được vĩnh viễn. • Kết quả thanh toán chỉ do server (gateway) quyết định — FE không tự quyết. | FR-8/9 · AD-9 (gateway interface + mock) | Một modal thanh toán dùng chung: Card / MoMo / VNPay QR. Đang xử lý không đóng được; lỗi đồng nghĩa chưa trừ tiền, được thử lại hoặc đổi cách; thành công có receipt vĩnh viễn.
9 | Booking Summary + Reserve re-check | complex | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Booking Summary phải liệt kê 100% dòng tiền khách sẽ bị truy đòi — không dòng nào xuất hiện ở Payment mà vắng ở đây. • Bấm Reserve phải re-check availability — unit bị chiếm giữa chừng thì không được đặt, quay về trang tìm kiếm + gợi ý unit tương tự. | FR-5/7 | Trước khi trả cọc khách duyệt lại toàn bộ dòng tiền. Bấm Reserve hệ thống kiểm lại unit còn trống — bị giành thì quay về lưới kèm gợi ý; cọc xong unit được giữ.
10 | Reservation lifecycle + EXPIRED no-show | complex | An | — | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Quá ngày nhận kho mà chưa check-in → Reservation = EXPIRED. • EXPIRED → khách mất cọc, receipt ghi "Deposit forfeited — no-show". • EXPIRED phải ghi ActivityLog + notification cho khách. • EXPIRED do server suy diễn on-read — API luôn trả state cuối, FE không tự suy từ ngày. | FR-36 · AD-4 · Thuần BE | Quá hạn nhận kho mà không check-in → Reservation hết hạn: mất cọc, unit mở lại, đóng contract draft, báo khách. Hết hạn tính trên server.
11 | Contract auto-draft | complex | Phúc | — | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Contract Draft sinh tự động ngay khi Deposit thành công — không có đường sinh tay. • Contract luôn read-only — không UI nào cho phép sửa. • bản cũ chuyển thành `Superseded` , vẫn đọc được trong chuỗi. | FR-10/13 · Thuần BE | Cọc thành công → tự động sinh hợp đồng draft, khóa phiên bản giá. Hợp đồng chỉ đọc; sai thì soạn lại, bản cũ vẫn xem được.
12 | My Rentals + Check-in Pass | medium | Huy | Phú | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • My Rentals hiển thị đủ 3 nhóm: Reservations / Rentals / History, mỗi card có status badge + nút action kế tiếp. • Mọi số liệu/trạng thái lấy nguyên văn từ nguồn — FE không tự tính lại. • Mã đặt chỗ BK- hiển thị lớn (mono) để staff đối chiếu tại quầy. | FR-35 · NFR-8 | Khách xem danh sách đặt chỗ/thuê của mình + mã check-in BK- đưa staff kiểm tại quầy kèm hướng dẫn. Số liệu lấy từ nguồn, không tự tính.
13 | Rental Detail + contract chain | complex | Huy | Phú | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Mỗi rental hiển thị: unit, dates, payment history, receipts, deposit status (held/settled). • Chuỗi hợp đồng: gốc + mọi phụ lục; bản Signed, Superseded xem được mãi. • Addendum chưa ký phải treo thông báo nêu deadline ký tại quầy. | FR-9/13/35 | Trang chi tiết một lần thuê: unit, ngày, lịch sử thanh toán, cọc, chuỗi hợp đồng + phụ lục. Mọi thao tác (check-in, gia hạn, trả kho, hỗ trợ) bắt đầu từ đây.
14 | Task Board — kanban 5 loại card | complex | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • Board đúng 3 cột: To do / In progress / Done. • Thẻ đúng 5 loại: Check-in / Checkout / Cleaning / Support / Contract-signature. • Thẻ sinh tự động theo ca trực (route theo Unit + shift). Và do Manager giao • Mặc định : hiện thẻ trong ngày | FR-21 · NFR-2 | Kanban cho staff: To do / In progress / Done với 5 loại thẻ (check-in, checkout, dọn, hỗ trợ, ký hợp đồng); di chuyển bằng kéo thả hoặc phím.
15 | Check-in Task — ritual hợp đồng | complex | An | Tuấn Anh | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • Chỉ được check-in khi Reservation tồn tại VÀ Deposit đã thanh toán — vi phạm chặn kèm lý do cụ thể. • Deposit và 100% rent là 2 khoản thanh toán tách biệt. • Access code chỉ được trao sau khi đã ký hợp đồng. • Đính kèm ảnh bản ký phải ghi CONTRACT_SIGNED vào ActivityLog. • Hoàn tất → Rental = CHECKED_IN, Unit = RENTED, task = Done. | FR-11/14/15 | Check-in tại quầy: xác nhận reservation đã cọc → thu 100% tiền thuê → in hợp đồng, chụp ảnh bản ký → mới được trao access code.
16 | Snap-back chống Done ảo | medium | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • Thẻ chỉ được Done khi bước chốt đã xong (thanh toán / settlement / ảnh bản ký). | FR-22 · AD-4 | Kéo thẻ sang Done khi chưa xong bước chốt (thanh toán, ảnh ký...) → thẻ bật lại và báo thiếu bước nào. Không có Done ảo.
17 | Toast + Bell + Notification feed | medium | Huy | Phú | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • Toast tồn tại ~4s, hover pause, tối đa 1 action link. • Bell badge hiện số TB chưa đọc. • Feed theo vai trò: khách (booking/payment/support), staff (task assignment), manager (escalation + status writes). | FR-33/34 | Thông báo: toast ngắn ~4s + chuông có badge số chưa đọc; feed theo vai trò, bấm vào tới thẳng đối tượng. Không gửi email.
18 | Extension + conflict boundary | complex | An | Phú | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • Ngày checkout mới không được đụng Reservation kế tiếp — submit bị chặn kèm biên rõ ("Latest new checkout: Oct 18"). • Extension chỉ mở TRƯỚC EndDate hiện tại. • Phí gia hạn = tiền thuê mới + tiền cọc mới - tiền cọc cũ . • Deposit giữ nguyên booking gốc. • Thanh toán thành công → EndDate cập nhật NGAY + sinh Addendum. | FR-16/12 · Trễ không có trạng thái OVERDUE — tính LATE_FEE lúc tất toán | Gia hạn: khách chọn ngày trả mới, chặn nếu đụng đặt chỗ kế tiếp (báo rõ ngày giới hạn). Phí = tiền thuê kỳ thêm theo giá đang hiệu lực; trả xong cập nhật ngày + sinh phụ lục.
19 | Addendum giấy + Contract-signature card | complex | An | Phú | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • Addendum (CT-…-A1) sinh sau khi trả phí gia hạn. • Deadline ký tại quầy: 7 ngày. • Trạng thái AWAITING_SIGNATURE cho đến khi có ảnh bản ký → SIGNED. • Nút hoàn tất ký vô hiệu đến khi capture tile có ảnh. • Addendum Voided (soạn nhầm/trả sớm) → soạn lại thành bản ghi mới (check lại cái này tôi nghĩ là nó sẽ ko có trường hợp soạn nhầm nhỉ, vì sinh phụ lục là nó đã thanh toán rồi, flow nó cũng giống bên hợp đồng, check các docs, diagram liên quan) | FR-12 | Phụ lục gia hạn CT-…-A1: hẹn ký tại quầy 7 ngày, nhắc cả 2 bên; ký xong ảnh vào hồ sơ. Quá hạn chỉ nhắc mạnh hơn, không thu hồi ngày.
20 | Checkout Request | medium | Huy | Phú | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • Checkout request gửi từ Rental Detail, kèm giải thích logic tất toán (hoàn / trừ / thu thêm). • Gửi thành công → Rental = CHECKOUT_REQUESTED + sinh Checkout Task. • Request mới thay request cũ — request cũ tự hủy. • Request chỉ DONE khi settlement hoàn tất. | FR-17 | Khách xin trả kho ngay trên trang rental → sinh thẻ Checkout cho staff; request mới thay request cũ.
21 | Checkout Task — climax tất toán | complex | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • Nhận Unit + key theo checklist; Inspection từng hạng mục (access card, padlock, cleanliness, structure) với kết quả OK/MINOR/MAJOR. • Charge damage bắt buộc có số tiền + reason. • Settlement = Deposit − charges = refund; tiền hư hao vượt tiền cọc → khách trả phần chênh. • Không đóng rental khi còn charge thiếu reason hoặc phần chênh chưa trả. • Settlement receipt hiển thị 2 bên. • Đóng rental → Unit = Preparing + sinh Cleaning Task. | FR-18 | Staff nhận unit: checklist, kiểm tra hạng mục, kê khai phụ phí kèm lý do bắt buộc → tất toán (hoàn cọc hoặc thu thêm) → đóng rental, sinh thẻ dọn.
22 | Cleaning + Turnover buffer | medium | Huy | Tuấn Anh | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • Cleaning hoàn tất ngay trên thẻ — không màn hình riêng. • Unit chỉ rời Preparing khi thời gian đệm đã đủ. | FR-19 | Hoàn tất dọn ngay trên thẻ; unit chỉ mở cho thuê khi đủ ngày buffer theo policy.
23 | Support Ticket — tạo, route, resolve/escalate | complex | Phúc | Phú | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • Ticket bắt buộc: Unit hợp lệ + incident type (LOST_ACCESS/DEVICE_ISSUE/SECURITY/CLEANLINESS/OTHER) + mô tả. • Không có Unit hợp lệ → không gửi được. • Ticket route tự động tới staff trực ca theo Unit + shift. • Resolve phải kèm note — khách nhận kết quả plain words. • Escalate bắt buộc note | FR-23/24 | Khách gửi ticket gắn với unit; hệ thống chuyển cho staff trực ca. Staff xử lý kèm ghi chú hoặc chuyển lên quản lý (escalate phải có ghi chú).
24 | Severity Decision + Relocation | complex | An | Tuấn Anh | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • đổi trạng thái unit sang Maintenance. • Relocation = đổi unit trên Rental hiện tại: giữ mã RT-/Contract/Deposit — không sinh Rental mới. • Relocation: access code mới + ActivityLog RELOCATION + tasks bảo trì/dọn dẹp lên kanban + notification khách hàng. | FR-25 | Quản lý đánh giá ticket: nghiêm trọng → unit chuyển bảo trì + chuyển khách sang unit khác ngay trên rental hiện tại (giữ hợp đồng, cọc); nhẹ → trả về staff.
25 | Unit Management + edit drawer + guards | complex | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • Merge chỉ khi không có Rental/Reservation active ở cả 2 unit + confirm "cannot be undone". • Mọi chuyển trạng thái unit qua guard + confirm — không silent status write. • Fix status bắt buộc reason. • Bị chặn → blocker nêu tên + link. • Kết thúc Maintenance luôn qua Preparing + Cleaning Task theo buffer. • Mọi thao tác ghi Activity Log. (thảo luận tôi nghĩ nên bỏ cái merge này, crud unit là đủ rồi) | FR-26/20 | Quản lý unit: sửa thông tin, gộp, cho nghỉ, bảo trì — đều có xác nhận và chặn khi unit còn được giữ/thuê; mọi thao tác ghi log.
26 | Staff & Shifts + conflict detection | medium | Huy | Tuấn Anh | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • Phân công theo Staff × Zone × Ca (MORNING/AFTERNOON/EVENING) × ngày. • Không lưu phân công trùng người-ca-ngày — chặn trước khi SAVE, báo lỗi cụ thể. | FR-27 | Phân công staff theo khu vực × ca × ngày trên lịch tuần; trùng người-ca-ngày bị chặn trước khi lưu, báo cụ thể.
27 | Activity Log viewer | simple | Huy | Phú | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • Mỗi dòng log: timestamp, actor, entity, action, from → to, reason (nơi bắt buộc). • Viewer read-only — không tồn tại UI xóa/sửa. • Lọc được theo entity type. | FR-28 · NFR-6 | Xem nhật ký hệ thống (ai làm gì, khi nào, vì sao) chỉ đọc, lọc theo đối tượng; không xóa/sửa được.
28 | User Management — SYS-01 | medium | An | Phú | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • Tạo được tài khoản cho mọi role, kèm mật khẩu tạm. • Đổi role phải ghi ActivityLog. • Trạng thái user chỉ 0/1/2 (deactivate/active/lock) — KHÔNG xóa user. • Reset password = cấp mật khẩu tạm mới. • Email trùng → chặn inline. • Không được tự khóa chính mình. | FR-37 | SysAdmin quản lý user: tạo tài khoản mọi vai trò, đổi vai trò, khóa/mở, reset mật khẩu. Không xóa user — chỉ đổi trạng thái; không tự khóa chính mình.
29 | Login & Activity History — SYS-02 + Permission matrix | simple | Huy | Phú | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • Hiển thị LOGIN/LOGIN_FAILED với actor, thời điểm, kết quả; filter theo user/thời gian/kết quả. (cái hiển thị log của login được ko này có cần thiết ko, check lại đề) • Permission matrix Role × Permission hiển thị đúng như server enforce. • Matrix read-only — không chỉnh runtime; không tự tính lại nguồn. | FR-38/39 | Xem lịch sử đăng nhập (thành/bại) + bảng quyền vai trò × chức năng đúng như server đang chặn, chỉ đọc.
30 | Policy Management — validate trước khi lưu | complex | Phúc | Phú | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • Chỉnh inline: base rent theo Unit Type, phụ thu + trần, Deposit %, Turnover Buffer ngày. • Save luôn chạy validation — giá trị vi phạm bị cắm cờ + banner nêu đúng luật ("15% exceeds the 10% cap in Rental Policy v3"). • Policy không hợp lệ không bao giờ được persist. • Save thành công → đóng dấu version + effective date. | FR-29/30 · NFR-8 | Sửa bảng giá quy định (giá cơ bản, phụ thu, % cọc, buffer ngày). Lưu luôn chạy validation — policy sai không bao giờ lưu được; lưu xong đóng dấu phiên bản + ngày hiệu lực.
31 | Business Overview + Reports + KPI drill-down | complex | An | Tuấn Anh | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • KPI: revenue / deposits held / surcharges / utilization. • Deposits held không tự động tính là revenue. • Reports 4 tab + preset kỳ + custom range + export CSV. • Mọi KPI phải xuyên xuống bảng dữ liệu lọc đúng slice — không số liệu nào không với tới được. | FR-31 | Dashboard kinh doanh: KPI doanh thu / cọc đang giữ / phụ thu / công suất + báo cáo theo kỳ, export CSV; bấm KPI xuyên xuống bảng chi tiết.
32 | Facility Overview + drill-down | medium | Huy | Tuấn Anh | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • KPI occupancy / revenue mix / unit-status. • Dashboard theo cùng hợp đồng: KPI row → chart → table. • Drill-down: bấm KPI occupancy → Unit Management lọc Rented. | FR-32 | Dashboard vận hành: công suất, cơ cấu doanh thu, trạng thái unit; drill-down (VD occupancy 87% → danh sách unit đang thuê).
33 | E2E Demo 6 UJ + deploy + hardening | complex | Cả nhóm | Cả nhóm | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • 6 UJ phải chạy trọn trên môi trường demo với seed chuẩn, không đứt gãy. • Test bắt buộc các ca ép: charge thiếu reason, policy xấu lưu, card Done thiếu bước, trao access code khi thiếu ảnh ký. • NFR phải rà: VND full precision (label, focus, keyboard, status không chỉ màu). • P2 đã cắt: Operations Monitor, notification day-grouping, — cắt không phá flow. | SM-1/2 · P2 đã cắt: Discount (FR-40), Waiver (FR-41), Operations Monitor | Chạy demo trọn 6 hành trình + test các ca bị ép (thiếu lý do charge, policy xấu, Done ảo...) + chốt môi trường deploy + rà NFR.